## Recap
Avancement | 6.36%
Qui | Somme de Estimation
Qui | Somme de Estimation
(vide)
Alan | 95
Mickaël | 95
Vinod | 93
Total Résultat | 283

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Nom page | Description | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Qui | Status
1 | Structure | fichier |  | Arrangement de fichier | Framework | 8 | 3 | 5 | 37.5% | Vinod | Ok
2 | Web | login |  | Login pour admin | fonctionalite | 30 | 0 | 30 | 0% | Alan | En cours
3 | Web | gestion |  | Gestion des categorie | fonctionalite | 30 | 0 | 30 | 0% | Mickaël
4 | Base | table |  | Conception de base | conception | 15 | 15 | 0 | 100% | Vinod | Ok
5 | Base | test |  | Donnee de test | donnees | 5 | 0 | 5 | 0% | Vinod
6 | Web | inscription |  | Inscritpion Utilisateur | fonctionalite | 20 | 0 | 20 | 0% | Mickaël
7 | Web | login |  | Login pour utilisateur | fonctionalite | 20 | 0 | 20 | 0% | Alan
8 | Web | gestion |  | Gestion des objets | fonctionalite | 30 | 0 | 30 | 0% | Vinod
9 | Web | liste |  | Liste objets autre utilisateur | fonctionalite | 15 | 0 | 15 | 0% | Mickaël
10 | Web | gestion |  | Gestion des echanges | fonctionalite | 25 | 0 | 25 | 0% | Alan
Partie 2 :
11 | Base | table |  | Modifier/ajouter des tables | conception | 10 | 0 | 10 | 0% | Vinod
12 | Web | stats |  | Statistique Admin | fonctionalite | 20 | 0 | 20 | 0% | Alan
13 | Web | filtre |  | Barre de recherche | fonctionalite | 30 | 0 | 30 | 0% | Mickaël
14 | Web | historique |  | Historique d’appartenance d’un objet | fonctionalite | 25 | 0 | 25 | 0% | Vinod

## avancement projet
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
283 | 18 | 265 | 6.36% | 0%
|  | 4.4167 | heure

## detail
Ligne | Total | 2026-02-09
1 | 3 | 3
2 | 0
3 | 0
4 | 15 | 15
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0